## Cronograma
ACTIVIDAD | INICIO DE ACTIVIDAD EN SEMANA | Rol a cargo | DURACIÓN DEL PLAN EN SEMANAS | PORCENTAJE COMPLETADO | SEMANA DEL PROYECTO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
ITERACIÓN 1
Lectura del material proporcionado en ubicua. | 4 | Equipo | 2 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 4 to SEMANA DEL PROYECTO 5
Realización de practicas en notebooks. | 6 | Equipo | 2 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 6 to SEMANA DEL PROYECTO 7
Diseño de la pagina web | 7 | Carlos Villarroel, Daniel Aldama | 2 | 60% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 7 to SEMANA DEL PROYECTO 8
Creacion de la pagina Front-End | 7 | Carlos Villarroel, Daniel Aldama | 3 | 80% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 7 to SEMANA DEL PROYECTO 9
Asignación del diseño del Back End | 7 | Vivian Reynoso, Yesica Morales | 1 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 7
Instalación de las librerías que se van a utilizar | 7 | Vivian Reynoso, Yesica Morales | 1 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 7
Implementación de primeras 2 funciones en el back end (abrir archivo csv y leer por columnas). | 7 | Vivian Reynoso, Yesica Morales | 1.5 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 7 to SEMANA DEL PROYECTO 8
Levantamiento de requerimientos | 7 | Luis Daniel | 3 | bar: SEMANA DEL PROYECTO 7 to SEMANA DEL PROYECTO 9
Implmentar funcion para quitar puntuacion | 8 | Yesica Morales, Vivian Reynoso | 1 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 8
Implementar funcion para asignar etiquetas a los sentimientos | 8 | Yesica Morales, Vivian Reynoso | 1 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 8
ITERACIÓN 2
Diagramas de ingeniería de Software | 9 | Luis Daniel | 3 | bar: SEMANA DEL PROYECTO 9
Manual de usuario | 9 | Luis Daniel | 3 | bar: SEMANA DEL PROYECTO 9 to SEMANA DEL PROYECTO 11
Primera visualización | 9 | Yesica Morales, Vivian Reynoso | 1 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 10
Segunda Visualización | 10 | Yesica Morales, Vivian Reynoso | 1 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 10
Tercera visualización | 10 | Yesica Morales, Vivian Reynoso | 1 | 100% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 11
Agregar tweets y mostrar visualizacion de la clasificacion | 11 | Yesica Morales, Vivian Reynoso | 1 | 25% | bar: SEMANA DEL PROYECTO 11
Agregar el modelo a la aplicación | 11 | Carlos Villarroel, Daniel Aldama | 1 | bar: SEMANA DEL PROYECTO 11
Grabar demo de la aplicación | 12 | Equipo | bar: SEMANA DEL PROYECTO 11
Subir proyecto a GitHub | 12 | Equipo | bar: SEMANA DEL PROYECTO 11